## Zeitplan Gruppe 8
Zeitplan
Phasen | Arbeitspakete | Tätigkeiten |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 2020-09-09 | 2020-09-16
|  |  |  | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H
1. Informieren | 1.1 | IDPA Reglement lesen | SOLL
IST
| 1.2 | Anforderungsanalyse erstellen | SOLL
IST
| 1.3 | Zeitplan erstellen | SOLL
IST
| 1.4 | Github | SOLL
IST
| 1.6 | Fragen zu Aufgabenstellung klären | SOLL
IST
2. Planen | 2.1 | Arbeitsjournal erstellen | SOLL
IST
| 2.2 | Zeitplan erstellen | SOLL
IST
| 2.3 | GitHub einrichten | SOLL
IST
| 2.4 | Grundgerüst Dokumentation starten | SOLL
IST
| 2.5 | Klassendiagramm | SOLL
IST
| 2.6 | GUI Design | SOLL
IST
| 2.7 | Testkonzept | SOLL
IST
| 2.8 | Testfallspezifiaktionen | SOLL
IST
| 2.9 | Persona erstellen | SOLL
IST
| 2.10 | Zustandsdiagramm erstellen | SOLL
IST
| 2.11 | Use-Case Diagramm erstellen | SOLL
IST
3. Entscheiden | 3.1 | Programmiersprache entscheiden | SOLL
IST
| 3.2 | Layout des Projekts auswählen | SOLL
IST
4. Realisieren | 4.1 | GUI Programieren | SOLL
IST
| 4.2 | Logik Programmieren | SOLL
IST
| 4.3 | PowerPointPräsentation | SOLL
IST
| 4.4 | Prozess Dokumentieren | SOLL
IST
| 4.5 | Quellenverzeichnis erstellen | SOLL
IST
| 4.6 | Abbildungsverzeichnis erstellen | SOLL
IST
| 4.7 | Unittests programmieren | SOLL
IST
5. Kontrollieren | 5.1 | Testen | SOLL
IST
6. Auswerten | 6.1 | Testbericht | SOLL
IST
| 6.2 | Persönliches Fazit | SOLL
IST